## Main
第2回スタートアップ打ち合わせメモ |  |  |  | 内容修正ルール
第2回スタートアップ打ち合わせ |  |  |  | 1 | 内容を修正する場合、既存のものはそのまま残しておき、「取り消し線」をつけて隣に新しい内容を追記
場所 | スターバックス虎ノ門駅店 |  |  | 2 | 内容を修正・追記した場合、赤文字にしておく
日時 | 2019年5月22日20時－21時
参加者 | Junkyu Kang
Junya Fukuda
Juhyeon Song
※ 参加者名称は生年月日順
議題 | 起業をするかしないかを検討する
決定事項 |  | 期日 | 監督者
1 | 「起業活動」を開始する前にクリア すべきもの （以下起業開始前チェックリスト）を クリアしてから起業するかを検討すべき | - | -
2 | 打ち合わせは毎週水・土曜 | - | -
To do(全体) |  | 期日 | 監督者
1 | 「起業開始前チェックリスト」を定義する。 5/25(今週土曜）まで洗い出し 5/25に洗い出した内容について話し合い | 2019-05-25 | -
Todo(個人) |  | 期日
Kang | 競合他社の調査 | 2019-05-25
Fukuda | 6/20 セミナ情報共有 | 2019-05-25
Song | 教えてください。 | 2019-05-25
次回の打ち合わせ情報
予定議題 | 起業開始前チェックリストの期限設定
場所 | 未定
日時 | 2019-05-25
議題外トピック
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | チャートに線を引くことで、仮想通貨自動処分の条件に設定する | 差別化 | カン
2 | 開発者がさらにほしい | - | カン
3 | 役割分担について F : 情報担当・人脈担当 K：開発担当 S：F,K援助及びその他業務 | 役割分担 | -

## 起業開始前チェックリスト
起業開始前チェックリスト
No. | チェックリスト | 起票者 | 期日 | 備考 | 起票者
1 | 収益構造 | F |  |  | K | カン
2 | 競合他社 | F |  |  | F | 福田
3 | 必要な機能 | F |  |  | S | ソン
4 | マスタスケジュール | K
5 | リリース日 | K
6 | 必要工数 | K
7 | やめるタイミング | K
8 | 差別化ポイント | K
9 | 品質 | K
10 | 家族との合意 | S
11 | ターゲット | F
12 | 競合他社の収益モデル | K
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## スケジュール管理_作成中
M | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
W | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
在社
転職活動
起業 活動欄
Song
シンプレクス
転職活動
起業
転職活動
どっちかになる
「起業開始前チェックリスト」クリア
事業化可能性検討
起業準備
現在家の退出申請期間
引っ越し