## Schedule_Management
Master Schedule
Phase_Schedule

## Master_Schedule
Master Schedule
| 2019 | [6 empty] | 2020
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
使用するかもしれないフェーズリスト
起業検討
会社設立準備
開発
テスト

## 起業検討フェーズ
| 活性タスク |  | 日活性タスク
Month | 5 |  | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 9
Week | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2
Meeting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
在社予定_Kang | [34 empty] | e
在社予定_Fukuda | [34 empty] | e
在社予定_Song | [34 empty] | e
起業時要検討項目追加 | [34 empty] | e
内部分裂防止 （もめるやつクリア） | [34 empty] | e
競合他社調査 | [34 empty] | e
ターゲット調査 | [34 empty] | e
必須機能調査 | [34 empty] | e
機能差別化考案 | [34 empty] | e
収益モデル考案 | [34 empty] | e
事業手続き調査 | [34 empty] | e
e
e
1次
2次
随時
随時