## Main
第4回スタートアップ打ち合わせメモ |  |  |  | 内容修正ルール
打ち合わせ情報 |  |  |  | 1 | 内容を修正する場合、既存のものはそのまま残しておき、「取り消し線」をつけて隣に新しい内容を追記
場所 | ガスト_渋谷 |  |  | 2 | 内容を修正・追記した場合、赤文字にしておく
日時 | 2019年6月1日18時－20時
参加者 | Junkyu Kang
Junya Fukuda
| Juhyeon Song |  |  | 打ち合わせの進み方について
※ 参加者名称は生年月日順
|  |  |  | 1 | 週次定例管理
議題 | 競合他社調査内容報告 |  |  |  | 1) | スケジュール確認
[5 empty] | 2) | 「起業開始前チェックリスト」確認
決定事項 |  | 期日 | 監督者 |  | 3) | 「内部分裂防止課題」確認
1 |  | - | - | 2 | ToDo 確認
2 |  | - | -
To do(全体) |  | 期日 | 監督者
1 | 「起業開始前チェックリスト」を追加する。 | 2019-09-14 | -
2 | 「内部分裂防止課題」に記載。 | 2019-09-14 | -
3 | 「内部分裂防止課題」に記載。 | 2019-06-08 | -
Todo(個人) |  | 期日
Kang | 打合せ資料管理用のツール確保(SVN, GITLAB等) | 2019-06-05
Fukuda | - | -
Song | - | -
週次定例管理
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | 【マスタースケジュール管理ファイルについて】 ・マスタースケジュール管理ファイルについて、スケジュール管理用ではなく、議題前にチェックする内容を含めた、週次定例管理ファイルとしたい。 「起業開始前チェックリスト」、「内部分裂防止課題」も週次で確認するものであるため、同じファイル内で管理し、併せて確認する方が良いと思料 | - | F
2 | 【起業検討フェーズスケジュールについて】 ・「ターゲット調査」が次週のタスクとなっているが、「必須機能調査」を先に進めたい。理由としては、「競合他社調査」のタスクで他の会社が提供している技術が分かったためである。我々の事業の方向はカン君が実装した既存の機能をベースに、海外の会社が提供しているが日本の会社は提供していないサービスを導入することとの認識。この認識の下、検討すべきサービスは洗い出された状態となるので、このまま必須機能検討に移した方が良いと思料 | - | S
3 | 【起業検討フェーズスケジュールについて】 ・「必須機能検討」タスクを細分化したい。まずは「機能検討」で他社の機能の中でどのような機能を持ってくるかを検討し、「詳細機能考案」で我々はその機能をどのように生かしていくか考える段階を踏みたい。また、「詳細機能考案」する段階で、ある程度詳細機能に関する内容が固まったらカン君には実現可能性を検討してもらいたい。 | - | S
4 | 【起業検討フェーズスケジュールについて】 ・詳細機能を検討する中で、どの機能は初心者向けで、どの機能が専門家向けなのか等検討しながらターゲットを絞ることが可能だと思うため、「詳細機能考案」と同時に、「ターゲット」に関しても検討する。 | - | F
5 | 【起業検討フェーズスケジュールについて】 ・機能調査の中で、差別化がされる見込み。理由としては、事業の方向性が日本に存在しない、海外の機能を導入するとのことなので、その機能を検討する時点で日本での差別化はできるはず。（海外に向けての差別化は今の段階では考慮外）そのため、「実現可能性検討」と同時に、ソン君と福田君は「差別化」についても検討する。 | - | F
議題トピック
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | 競合他社調査報告 | - | -
議題外トピック
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | 仮想通貨以外に、株式・FX専門会社が今後競合になると想定。（福田） 理由としては、株式なども投資手段であって、投資手段としてのライバルになる可能性があり。（福田） ⇒その話は「資産管理」レベルであって、その機能まで行くことは現在の段階厳しい。（カン君） 今まで投機対象だった仮想通貨が、投資対象になるかもしれない。日本で仮想通貨を制度化しようとしている。 | - | F
Note on B45: FIORDALISO: 内容きれいにしてください。