## 【Schedule】Schedule_Summary
Master Schedule
Phase_Schedule

## 【Schedule】Master_Schedule
Master Schedule
| 2019 | [6 empty] | 2020
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
使用するかもしれないフェーズリスト
起業検討
会社設立準備
開発
テスト

## 【Schedule】起業検討フェーズ
| 活性タスク |  | 日活性タスク
Month | 5 |  | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 9
Week | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2
Meeting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
在社予定_Kang | [34 empty] | e
在社予定_Fukuda | [34 empty] | e
在社予定_Song | [34 empty] | e
起業時要検討項目追加 | [34 empty] | e
内部分裂防止 （もめるやつクリア） | [34 empty] | e
競合他社調査 | [34 empty] | e
ターゲット調査 | [34 empty] | e
必須機能調査 | [34 empty] | e
機能差別化考案 | [34 empty] | e
収益モデル考案 | [34 empty] | e
事業手続き調査 | [34 empty] | e
e
e
1次
2次
随時
随時
実現可能性検討
詳細機能考案
機能検討
Note on H18: FIORDALISO: 2週目の2回目の時点からカン君は実現可能性検討、引き続きはソン＆福田

## 起業開始前チェックリスト
起業開始前チェックリスト
No. | チェックリスト | Sの前 | 後 | 備考 | 起票者
1 | 収益構造 | 洗い出し | 具体化 |  | K | カン
2 | 競合他社 | 〇 |  |  | F | 福田
3 | 必要な機能 | ひくい |  |  | S | ソン
4 | マスタスケジュール |  | Sが決まったら一番最初
5 | リリース日 |  | 〇
6 | 必要工数 |  | 〇
7 | やめるタイミング |  | Sが決まったら２番最初
8 | 差別化ポイント | 〇
9 | 品質を上げる |  | 〇
10 | 家族との合意 | そん君限定
11 | ターゲット | 洗い出し | 具体化
12 | 競合他社の収益モデル | 〇
13 | 必要メンバー・役割 |  | 〇
14 | シェアの割合など、もめる可能性があるところをつぶしていく | なるはやで調整してく
15 | 事業計画書（ビジネスモデル） |  | 〇
16 | ビジョン（起業のゴール） |  | 〇
17 | 企業名 例）３Jコンパニー |  | 〇
18 | ロゴ |  | 〇
19 | 名刺 |  | 〇
20 | CEO |  | 〇
21 | 役職 |  | 〇
22 | 販売方法(マーケッティング） |  | ターゲットと収益モデルが決まった後です。
23 | ヘッドハンティング |  | 必要工数を考えたうえで決める
24 | 業務環境 |  | 〇
25 | 営業日と休日、休みを取るとる方法 |  | 〇
26 | 起業するための情報、手続き調査 | Sの前までだが、優先度は低で
27 | 経費管理 |  | 〇
28 | 就労規則 |  | 〇
29 | 仮想通貨交換業者に登録する必要があるかの調査 |  | 〇
30 | アプリを市場に出す際にあたって必要な規制、条件などを調べる。 |  | 〇
31 | 法人化するために必要な条件などを調べる |  | 〇
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Note on E11: 福田純也: 今のところ、年内にはリリースしたいと思っている（かん君） 仮想通貨交換業者登録をする必要がある場合、リリースされても、左記の 登録で時間がかかる可能性がある。登録が必要があるかは調査すべきではあるものの、そのような開発以外のところでかかる時間が懸念されるので、来年度まで市場に出るためには、リリースタイミングをなるはやにしたい。

## 内部分裂防止課題
内部分裂防止課題
No. | ステータス | 課題 | 発議者 | 登録日 | 担当者 | 期日 | 経緯 | 結論 | クローズ日
1 | OPEN | シェアの割合 - 詳細について追記する必要あり | Kang | 2019-05-25 | 全員 | 2019-06-30 | 2019/6/12 kang なるはやでシェアの割合を決めたい 2019/6/12 F,S 部門やポジションが定まった後、それぞれが経験や知識をもとにどのポジションで活躍し、成果が出せるか議論しシェアを決めたい。 シェア決定のタイミングとしては起業決定の前を想定。
2 | OPEN | 決まった期間働かなくてやめる場合は、全株を返す - 詳細について追記する必要あり | Kang | 2019-05-25 | 全員 | 2019-06-30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43