## Main
z
第3回スタートアップ打ち合わせメモ |  |  |  | 内容修正ルール
打ち合わせ情報 |  |  |  | 1 | 内容を修正する場合、既存のものはそのまま残しておき、「取り消し線」をつけて隣に新しい内容を追記
場所 | ガスト_渋谷 |  |  | 2 | 内容を修正・追記した場合、赤文字にしておく
日時 | 2019年5月25日18時－21時
参加者 | Junkyu Kang
Junya Fukuda
| Juhyeon Song |  |  | 打ち合わせの進み方について
※ 参加者名称は生年月日順
|  |  |  | 1 | スケジュール確認
議題 | 起業決定までクリアすべき項目の洗い出し |  |  | 2 | 「起業開始前チェックリスト」確認
|  |  |  | 3 | 「内部分裂防止課題」確認
決定事項 |  | 期日 | 監督者 | 4 | ToDo 確認
1 |  | - | -
2 | 打ち合わせは毎週水・土曜 | - | -
To do(全体) |  | 期日 | 監督者
1 | 「起業開始前チェックリスト」を追加する。 | 2019-09-14 | -
2 | もめるやつについて話し合う。 「内部分裂防止課題」に記載。 | 2019-09-14 | -
Todo(個人) |  | 期日
Kang | 韓国の競合他社調査 | 2019-05-30
Fukuda | 日本の競合他社調査 | 2019-05-30
Song | 米国の競合他社調査 | 2019-05-30
議題トピック
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | 起業決定までクリアすべき項目の洗い出し - 洗い出し内容は「起業開始前チェックリスト」確認 - クリア内容に関するスケジュールに関しては 「ScheduleManagement.xlsx」確認 | - | -
次回の打ち合わせ情報
予定議題 | 競合他社調査内容の中間報告
場所 | 未定
日時 | 2019-05-30
議題外トピック
No | 内容 | キーワード | 発案者
1 | 起業するにあたって、お互いがもめる可能背があることについて確認し、明確にしたい。 | - | カン

## 起業開始前チェックリスト
起業開始前チェックリスト
No. | チェックリスト | Sの前 | 後 | 備考 | 起票者
1 | 収益構造 | 洗い出し | 具体化 |  | K | カン
2 | 競合他社 | 〇 |  |  | F | 福田
3 | 必要な機能 | ひくい |  |  | S | ソン
4 | マスタスケジュール |  | Sが決まったら一番最初
5 | リリース日 |  | 〇
6 | 必要工数 |  | 〇
7 | やめるタイミング |  | Sが決まったら２番最初
8 | 差別化ポイント | 〇
9 | 品質を上げる |  | 〇
10 | 家族との合意 | そん君限定
11 | ターゲット | 洗い出し | 具体化
12 | 競合他社の収益モデル | 〇
13 | 必要メンバー・役割 |  | 〇
14 | シェアの割合など、もめる可能性があるところをつぶしていく | なるはやで調整してく
15 | 事業計画書（ビジネスモデル） |  | 〇
16 | ビジョン（起業のゴール） |  | 〇
17 | 企業名 例）３Jコンパニー |  | 〇
18 | ロゴ |  | 〇
19 | 名刺 |  | 〇
20 | CEO |  | 〇
21 | 役職 |  | 〇
22 | 販売方法(マーケッティング） |  | ターゲットと収益モデルが決まった後です。
23 | ヘッドハンティング |  | 必要工数を考えたうえで決める
24 | 業務環境 |  | 〇
25 | 営業日と休日、休みを取るとる方法 |  | 〇
26 | 起業するための情報、手続き調査 | Sの前までだが、優先度は低で
27 | 経費管理 |  | 〇
28 | 就労規則 |  | 〇
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## 内部分裂防止課題
内部分裂防止課題
No. | ステータス | 課題 | 発議者 | 登録日 | 担当者 | 期日 | 経緯 | 結論 | クローズ日
1 | OPEN | シェアの割合 - 詳細について追記する必要あり | Kang | 2019-05-25 | 全員 | 2019-05-30
2 | OPEN | 決まった期間働かなくてやめる場合は、全株を返す - 詳細について追記する必要あり | Kang | 2019-05-25 | 全員 | 2019-05-30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43